**«Дорожная карта» (план мероприятий) по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Глебовский детский сад»**

**в 2014 – 2015 годах.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введение   ФГОС ДО | 1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение реализацию ФГОС ДО в МКДОУ «Глебовский детский сад» | Постоянно |
| 1. Наличие приказа о введении в образовательном учреждении ФГОС:   - создание Рабочей группы по корректировке основной образовательной программы дошкольного образования;  - приказ « О создании Рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в ОУ»;  - разработка и утверждение « Дорожной карты» (плана – графика) введения ФГОС ДО в ОУ. | Ноябрь – декабрь 2013 г. |
| 1. Внесение изменений и дополнений в Устав МКДОУ «Глебовский детский сад». | До 01.09. 2014 г. |
| 4. Разработка и утверждение «Дорожной карты» (плана-графика) введения ФГОС дошкольного образования в МКДОУ «Глебовский детский сад». | Декабрь 2013 г. |
| 5. Обеспечение соответствия нормативной базы учреждения требованиям ФГОС ДО. | До 01.09.2014 г. |
| 6. Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками. | До 01.09. 2014 г. |
| 7. Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом ФГОС ДО. | До 01.09. 2014 г. |
| 8. Разработка и утверждение:   * учебного плана; * годового календарного графика; * регламента деятельности. | До 01.09.2014 г. |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО. | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур Учреждения по подготовке и введению ФГОС ДО в МКДОУ « Глебовский детский сад» | Постоянно |
| 2. Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению стандартов. | До 01.09.2014 г. |
| 3. Создание Рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Декабрь, 2013 г. |
| 4. Организация изучения ФГОС ДО членами Рабочей группы и педагогами ДОУ. | Декабрь 2013 г., январь – февраль 2014 г |
| 5. Разработка и реализация модели взаимодействия ДОУ с объектами социального окружения. | До 01.09. 2014 г. |
| 6. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | Август 2014 г. |
| 7. Организация обсуждения основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Глебовский детский сад» | Август 2014 г. |
| 8. Утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Глебовский детский сад» и размещение ее на сайте ДОУ. | Август 2014 г. |
| 9. Мониторинг введения ФГОС ДО в МКДОУ «Глебовский детский сад» | До 01.09.2014 г. |
| 10. Разработка рекомендаций для педагогических работников:   * по планированию образовательного процесса; * по организации занятий и других видов деятельности детей; * по использованию ИКТ. | В течение учебного года |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | До 01.09. 2014 г. |
| 2. Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО. | До 01.09.2014 г. |
| 3. Изучение педагогами материалов семинаров, вебинаров издательства «Просвещение»:  «ФГОС дошкольного образования. Особенности построения образовательного процесса в ДОУ».  «Корректировка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС».  «Корректировка основной образовательной программы дошкольного учреждения на основе примерной общеобразовательной программы «Радуга». | В течение учебного года |
| 4. Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования. | В течение учебного года |
| 5. Обеспечение участия педагогов в методической работе ДОУ и города. | В течение учебного года |
| 6. Участие в серии семинаров по апробации и внедрению ФГОС дошкольного образования. | 2014 -2015 год |
| 7. Обобщение и внедрение организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО. | Постоянно |
| 4. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО. | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Январь  2014 г., 2015 г. |
| 2. Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования). | До 01.09.2014 г. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. | 1. Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | До 01.09.2014 г. |
| 2. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014-2015 г.г. |
| 3. Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания. | В течение года. |
| 4. Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и корректировки ООП ДО МКДОУ «Глебовский детский сад». | В течение года. |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС. | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО. | До 01.09.2014 г. |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО. | До 01.09. 2014 г. |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. | До 01.09.2014 г. |
| 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП ДО МКДОУ «Глебовский детский сад» противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | До 01.09.2014 г. |
| 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ДО. | До 01.09.2014 г. |
| 6. Обеспечение укомплектованности методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами. | До 01.09.2014 г. |
| 7. Наличие доступа ДОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | До 01.09. 2014 г. |
| 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно |